## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO
Producto |  |  |  | Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados Regional 2024
Gerencia Responsable |  |  |  | Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
FASES/ACTIVIDADES |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA 2023 | [40 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | Febrero | [11 empty] | Marzo | [23 empty] | Ab. | Mayo | Junio | Julio | Agosto
[7 empty] | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  | S1 |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5
[7 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | FASE 1: PREPARACIÓN
| 1.1. | Actualización del Estado Situacional de los Acuerdos y Compromisos de los Procesos Participativos 2004-2023 |  |  | Documento | 1 | [41 empty] | Rómulo Velásquez | bar: S2 7
| 1.2. | Requerimiento de la disponibilidad presupuestal a la la GRPPAT para el proceso del Presupuesto Participativo Regional 2024. |  |  | Oficio | 1 | [41 empty] | Rómulo y Graciela | bar: S5 28
| 1.3. | Requerimiento de representantes para el Equipo Técnico |  |  | Oficio | 1 | [41 empty] | Rómulo y Graciela | bar: S1 3
| 1.4. | Emisión de la disponibilidad presupuestal para el inicio del proceso del Presupuesto Participativo Regional 2024 |  |  | Oficio | 1 | [41 empty] | GRPPAT | bar: S2 6
| 1.5. | Acreditación de representantes para el Equipo Técnico |  |  | Oficio | 1 | [41 empty] | ET | bar: S2 7
| 1.6. | Convocatoria Pública al Proceso del Prespuesto Participativo Regional 2024 | [45 empty] | E.T | bar: S1 3
|  | 1.6.1. | Publicación de la convocatoria |  | Publicación | 1 | [41 empty] | E.T | bar: S1 3
| 1.7. | Conformación del Equipo Técnico Regional | [45 empty] | SGPCTI
|  | 1.7.1. | Instalación del Equipo Técnico |  | Acta | 1 | [41 empty] | Rómulo | bar: S3 15
|  | 1.7.2. | Presentación de la PMI 2023-2025 |  | Exposición | 1 | [41 empty] | Wilmer | bar: S3 15
|  | 1.7.3. | Determinación de los Criterios de Priorización |  | Matriz | 1 | [41 empty] | Felicita | bar: S3 15
| 1.8. | Convenio Gorecaj - Proética
|  | 1.8.1. | Coordinaciones entre Proética y el Gobierno Regional de Cajamarca |  | Coordinación | 2 | [41 empty] | Proética | bar: S5 28; S1 2
|  | 1.8.2. | Firma del Convenio |  | Convenio | 1 | [41 empty] | Rómulo | bar: S2 8
|  | 1.8.3. | Aplicación de la herramienta de evaluación para tener un diagnóstico sobre los procesos presupuestarios en la región: Entrevistas con actores estratégicos de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cajamarca y coordinaciones para la entrega de evidencias. |  | Reunión | 1 | [41 empty] | Proética | bar: S3 17
|  | 1.8.4. | Aplicación de la herramienta de evaluación para tener un diagnóstico sobre los procesos presupuestarios en la región: Socialización de documento con los resultados de la evaluación para validación por parte del Gobierno Regional de Cajamarca. |  | Reunión | [42 empty] | Proética | bar: S3 17
|  | 1.8.5. | Instalación y juramentación del Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca 2021 - 2023 | [44 empty] | SGPCTI | Horario: 8:30 a.m.-10:300 a.m. | bar: S5 29
|  | 1.8.6. | Sensibilización Agentes participantes y CCR: Fortalecimiento de capacidades a representantes de organizaciones de la sociedad civil de Cajamarca y de agentes participantes del Presupuesto participativo y del Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca sobre el proceso de Presupuesto Participativo. |  | Taller virtual (opcional) | 1 | [41 empty] | Proética | Horario: 10:00 a.m - 11:00 p.m. | bar: S4 22
2. | FASE 2: CONCERTACIÓN
| 2.1. | Reunión E.T
|  | 2.1.1. | Evaluación técnica para la priorización de proyectos |  | Reunión | 1 | [41 empty] | E.T | bar: S4 22
|  | 2.1.2. | Propuesta de priorización de proyectos |  | Matriz | 1 | [41 empty] | E.T | bar: S4 22
|  | 2.1.3. | Propuesta de Cartera de Proyectos Priorizados |  | Matriz | 1 | [41 empty] | E.T | bar: S4 22
| 2.2. | Convenio Gorecaj - Proética
|  | 2.2.1. | Asistencia técnica al Gobierno Regional de Cajamarca para fortalecer la transparencia en los presupuestos participativos. |  | Reunión | 3 | [41 empty] | Proética | Abril, Mayo y Junio
3. | FASE 3: FORMALIZACIÓN
| 3.1. | Taller Regional de priorización de Proyectos y Formalización de acuerdos y Compromisos
|  | 3.1.1. | Rendición de cuentas |  | Exposición | 1 | [41 empty] | Rómulo | Horario: 10:30 a.m - 01:00 p.m. | bar: S5 29
|  | 3.1.2. | Presentación de la cartera de proyectos de la Programación Multianual de Inversiones |  | Exposición | 1 | [41 empty] | ET | bar: S5 29
|  | 3.1.3. | Priorización de proyectos |  | Matriz | 1 | [41 empty] | ET | bar: S5 29
|  | 3.1.4. | Conformación del comité de vigilancia |  | Acta | 1 | [41 empty] | Jimmy | bar: S5 29
|  | 3.1.5. | Formalización de acuerdos y compromisos. |  | Acta | 1 | [41 empty] | Fredy | bar: S5 29
|  | 3.1.6. | Registro en el Aplicativo Virtual del Mef |  | Registro | 1 | [41 empty] | Rómulo | bar: S5 30
|  | 3.1.7. | Publicación de los resultados del proceso en la página web del Gobierno Regional |  | Documento | 1 | [41 empty] | E.T | bar: S5 31
| 3.2. | Convenio Gorecaj - Proética
|  | 3.2.1 | Informe final y recomendaciones al Gobierno Regional de Cajamarca. |  | Informe | 1 | [41 empty] | Proética | Julio y Agosto